## Planering
Uppgift | Antal lektioner | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 | Vecka 5
Projektplan | 8
Databas | 2.5
Skapa databas | 1
Backup | 1
Produktionssätta | 0.5
Backend | 20
Skapa projekt | 1
Hämta aktiviteter | 2
Hämta enskild aktivitet | 2
Spara aktivitet | 2
Uppdatera aktivitet | 1.5
Radera aktivitet | 0.5
Hämta uppgifter | 4
Hämta enskild uppgift | 1
Spara uppgift | 1.5
Uppdatera uppgift | 1
Radera uppgift | 0.5
Hämta sammanställning | 3
Frontend | 32
Design | 4
Dokumentation | 2
HTML | 2
JS Tasks | 10
JS Activities | 6
JS Compilation | 4
CSS | 4
Projektrapport | 3
Produktionssättning | 2
Totalt antal lektioner | 67.5

## Tidsredovisning
Datum | Antal lektioner | Uppgift
2024-01-11 | 2 | Skapa projektplan
2024-01-09 | 4 | Design
2024-01-12 | 0.5 | Dokumentation
2024-01-12 | 0.5 | HTML
2024-01-12 | 3 | JS Tasks
2024-01-11 | 1 | Klona projektmall
2024-01-12 | 1 | Databasmodellering
2024-01-15 | 4 | JS Tasks
2024-01-16 | 2 | PHP Activities
2024-01-18 | 4 | JS Activities
2024-01-19 | 1 | PHP Spara aktivitet
2024-01-19 | 2 | PHP Hämta enskild aktivitet
2024-01-19 | 4 | PHP Uppdatera aktivitet
Summa | 29